**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Основная общеобразовательная школа № 18**

**х. Кононов Советского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **35792925,**  **Ставропольский край,**  **Советский район, х. Кононов**  **Ул. Школьная, 28** | **Телефон: 8(86552) 4-19-48**  ***E-mail: 18dirschool@mail.ru*** |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** |
| Председатель комиссии по обследованию и категорированию зданий и территории МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»  И. о. директора МКОУ «ООШ №18» З.Н. Грень |
| Приказ № 55 от 28.06.2024г. |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «ООШ №18 х. Кононов» на 2024 - 2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **1. Воспрепятствовать неправомерному проникновению в здание и на территорию** | | | |
| 1.1. | Обеспечить действие пропускного и внутриобъектового режимов:  – оборудовать основные входы в здания контрольно- пропускными пунктами и постами охраны; | июль 2024 | Ответственный за антитеррористическую защищенность  Завхоз |
| – оборудовать въезд на территорию контрольно- пропускными пунктами | июль 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Обеспечить охрану с помощью физических сил:  – заключить договор с частной охранной  организацией, ведомственной или вневедомственной охраной; | август 2024 | Директор  Ответственный за антитеррористическую защищенность. |
| – провести обследование здания и территории с руководителем охранной организации; |
| – обеспечить обмен информацией с представителями охранной организации не менее одного раза в неделю |
| – оборудовать у входа помещение для охраны; | июль 2024 | Завхоз |
| 1.3. | Установить инженерно-технические средства охраны:  – оснастить окна решетками или замками безопасности; | август 2024 | Завхоз |
| – установить ограждение по периметру всему территории образовательной организации; | июль 2024 |
| – установить в здании сертифицированные входные двери, которые отвечают требованиям пожарной  безопасности и антитеррористической защищенности; | август 2024 |
| – оснастить въезд на территорию воротами,  обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; | сентябрь 2024 | Ответственный за антитеррористическую защищенность. |
| – оснастить въезд на территорию средствами снижения скорости и противотаранными устройствами | Октябрь 2024 | Ответственный за антитеррористическую защищенность. |
| 1.4. | Установить технические системы охраны:  – систему передачи тревожных сообщений в  Росгвардию или систему вызова экстренных служб по единому номеру «112»; | июль 2024 | Ответственный за АТЗ.  Завхоз |
| – автономную систему оповещения и управления эвакуацией людей с источниками бесперебойного электропитания; | июль 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | – систему наружного освещения; | июль 2024 |  |
| – систему видеонаблюдения; | июль 2024 | Ответственный за АТЗ,  Завхоз |
| – стационарные или ручные металлоискатели; | июль 2024 |
| – охранную сигнализацию; | август 2024 |
| – систему бесперебойной и устойчивой связи; | сентябрь 2024 |
| – оборудовать вход в здание системой контроля и управления доступом. | Ноябрь 2024 | Завхоз |
| 1.5. | Исключить нецелевое использование помещений  образовательной организации арендаторами и иными пользователями недвижимого имущества:  – заключить дополнительные соглашения к  действующим договорам. В них предусмотреть пункты о контроле целевого использования  помещений и о расторжении договора при их нецелевом использовании | июль 2024 |  |
| 1.6. | Обеспечить информационную безопасность, исключить несанкционированный доступ к информационным ресурсам:  – установить на все компьютеры программы  управления доступом, антивирусные программы, пароли и т.д. | июль 2024 | Директор |
| **2. Выявлять нарушителей и признаки подготовки теракта** | | | |
| 2.1. | Организовать периодический осмотр зданий, территории, уязвимых мест и критических элементов, систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, систем подземных  коммуникаций, складских помещений:   * разработать схемы маршрутов по зданию и территории; * составить график обхода и осмотра здания и | июль 2024,  2025 | Ответственный за АТЗ  Завхоз |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | территории |  |  |
| 2.2. | Обеспечить поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны: | Ноябрь 2024-  2025 | Директор |
| – заключить договор на техническое обслуживание систем охраны; |
| – заключить договор на планово- предупредительный ремонт систем охраны; |
| – заключить договор на обслуживание инженерно- технических средств; | Декабрь 2024, 2025 |
| – заключить договор на ремонт инженерно- технических средств |
| 2.3. | Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардии | июль 2024 | Ответственный за антитеррористическую защищенность. |
| **3. Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов** | | | |
| 3.1. | Ознакомить ответственных работников с телефонам экстренных служб | июль 2024 | Ответственный за АТЗ |
| 3.2. | Составить антикризисный план | июль 2024 | Ответственный за АТЗ. |
| 3.3. | Разработать порядок эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта:  – заказать планы эвакуации при угрозе совершения или совершении теракта; | июль 2024 | Директор |
| Ответственный за антитеррористическую защищенность. |
| – купить и оформить стенд с наглядными пособиями о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц или  предметов, поступлении информации об угрозе  совершения или о совершении теракта, а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных | июль 2024 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | органов безопасности, ФСБ и Росгвардии; |  |  |
| – закупить памятки работникам по действиям при возникновении и локализации ЧС, террористических актов и установлении уровней террористической опасности | Август 2024,  2025 |

Перечень составили члены комиссии по обследованию и категорированию зданий и территории МКОУ «ООШ №18 х. Кононов»:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за антитеррористическую защищенность | , учитель физической культуры |
| Ответственный за пожарную безопасность | Завхоз |